## Sheet1
แผนงานโครงการและความก้าวหน้าในการดำเนนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน | เยาวชนและประชาชนในตำบลนรสิงห์เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลนรสิงห์ | กลุ่มสตรี และประชาชนหญิง เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการส่งเสริมทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | จำนวนผู้เข้ารับการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละร้อย | 40000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระว่างดำเนินการ (เดือนละ 1 ครั้ง) | 40000
5 | โครงการอบรมการรักนวล สงวนตัว (ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) | จำนวนเด็ก เยาวชน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number one) | จำนวนประชาชน เยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | จำนวนประชาชนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 | โครงการจัดส่งทีม/บุคคลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในตำบลและภายนอกตำบล | จำนวนประชาชนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ และได้รับเบี้ยยังชีพคิดเป็นร้อยละร้อย | 4750000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระว่างดำเนินการ (เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน) | 1945200
10 | เบี้ยยังชีพความพิการ | จำนวนผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบล ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละร้อย | 970000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระว่างดำเนินการ (เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน) | 391600
11 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในตำบล ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระว่างดำเนินการ (เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน) | 5000
12 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | จำนวนผู้สมัครสมาชิกกองทุนฯ | 100000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 | เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) |  | 100000 | 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2567 | ดำเนินการแล้ว
14 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |  | 338000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
15 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  | 135000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระว่างดำเนินการ (เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน)
16 | เงินสำรองจ่าย |  | 222000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 | โครงการนรสิงห์รักษ์สะอาด "Big Cleaning Day" | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ100 | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการแล้ว | 3000
18 | โครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ100 | 3000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 | โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ100 | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ100 | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
21 | โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางถึงปลายทาง | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ100 | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
22 | โครงการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ100 | 100000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
23 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ | จำนวนสุนัข แมว ที่ควบคุมการเกิดของสุนัข แมว และจำนวนสุนัข แมว ที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ คิดเป็นร้อยละร้อย | 35000 | 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
24 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | หมู่ 1 - 7 จัดโครงการหมู่ละ 1 โครงการ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหมู่ คิดเป็นร้อยละร้อย | 140000 | 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 เพื่อดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
จำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท
25 | โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
26 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและจังหวัด | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระว่างดำเนินการ (เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน) | 6210
27 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 100000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
28 | โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 3000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
29 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ให้แก่ บุคลากรของ อบต.นรสิงห์
30 | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
31 | อุดหนุน อบต.เอกราช | อบต.เอกราช ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 25000 | 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 | ดำเนินการแล้ว | 25000
32 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2567 | ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอป่าโมก ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
33 | โครงการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และจำนวนผู้มาชำระภาษี คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ในการชำระภาษี
34 | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละปี | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
และทะเบียนทรัพย์สิน
35 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
"การปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด
และการจัดทำหมายเหตุประกอบฐานะทาง
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ"
36 | โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อม | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์
37 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้อยู่เวรป้องกันฯ คิดเป็นร้อยละร้อย | 13500 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ดำเนินการแล้ว รอดำเนินการในเทศกาลสงกรานต์ | 4250
38 | โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
39 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
40 | โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก | ร้อยละของป้ายสัญญาณจราจรและป้ายกำหนดน้ำหนักที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 60000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
41 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 20000 | 1 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฏาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และงานวันเฉลิม
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
42 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
43 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566 | ดำเนินการแล้ว | 9990
และวันคล้ายพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
44 | อุดหนุนที่ทำการอำเภอป่าโมก เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีให้กับอำเภอป่าโมกประจำปีงบประมาณ 2567 | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการแล้ว | 30000
45 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพชรในถิ่น | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 20000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ตำบลนรสิงห์
46 | โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างสุขสนุกอย่าง | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 25000 | 3 - 30 มกราคม 2567 | ดำเนินการแล้ว | 25000
สร้างสรรค์
47 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ | ร้อยละของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คิดเป็นร้อยละร้อย | 529200 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการทั้งปี | 184248
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นรสิงห์
48 | โครงการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
นอกห้องเรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
49 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีของ | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
50 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละร้อย | 75180 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นรสิงห์
51 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละร้อย | 104040 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นรสิงห์
52 | โครงการปฐมนิเทศและการประชุม | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 5000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผู้ปกครองนักเรียน
53 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
สู่วัยเรียน
54 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละร้อย | 1278000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการต่อเนื่อง | 180987.89
สำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6
55 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละร้อย | 632346 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการต่อเนื่อง | 535400
อาหารเสริม (นม)
56 | โครงการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประจำปีการศึกษา
57 | โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิม | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการ | 9800
| พระเกียรติฯ |  |  |  | ดำเนินการ
58 | โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 500000 | 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 | ดำเนินการแล้ว | 739600
และส่งเสริมการท่องเที่ยว (พิธีสดุดีคนดี
ศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์)
59 | โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 30000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ศาสนาวิถีชีวิต หรือประเพณีต่างๆ
60 | โครงการส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์ | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 30000 | 1-30 เมษายน 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
วัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
61 | โครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชา | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
สามเณร
62 | โครงการทำบุญสัญจรตามวันสำคัญ | จำนวนผู้เข้าโครงการ คิดเป็นร้อยละร้อย | 10000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการทั้งปี | 13190
ทางพุทธศาสนา

## โครงการที่ดำเนินการแล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | ระยะเวลาการดำเนินการ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมน | 100000 | - |  |  | 42742.94 | 57257.06
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7
2. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 | 500000 | - |  |  | 445600 | 54400
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความลึก
150 เมตร
3. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 | 450000 | - |  |  | 445600 | 4400 |  |  |  | ตั้งจ่าย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความลึก | [9 empty] | รายการใหม่
150 เมตร
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม | 91000 | - |  |  | 91000 | 0 |  |  |  | ตั้งจ่าย
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หมู่ที่ 2 | [9 empty] | รายการใหม่
รวม | 1141000 | 0 |  |  | 1024942.94 | 116057.06
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | ระยะเวลาการดำเนินการ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา | 10000 | [5 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | 5000 | [5 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ
รวม | 15000
14
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |  |  |  | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20000 | - |  |  | 13320.2 | 6679.8
2. โครงการส่งเสริมทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | 40000 | - |  |  | 71580 | 3420 |  |  |  | โอนเพิ่ม
35,000.- บ.
3. โครงการเพชรในถิ่นตำบลนรสิงห์ | 30000 | - |  |  | 29150 | 850
4. โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างสุขสนุกอย่างสร้างสรรค์ | 100000 | - |  |  | 19640 | 80360
รวม | 190000 | - |  |  | 133690.2 | 91309.8
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |  |  |  | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ | 20000 | - |  |  | 10000 | 10000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทาง | 30000 | - |  |  | 75000 | 0 |  |  |  | โอนเพิ่ม
ถึงปลายทาง (โครงการรณรงค์ให้ใช้ถังขยะเปียก) | [9 empty] | 45,000.- บ.
3. โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | 20000 | - |  |  | 11375 | 8625
รวม | 70000 | - |  |  | 96375 | 18625
15
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |  |  |  | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขหรือ
จัดการบริหารสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
(อุดหนุนอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่1-7)
1.1 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | 35000 |  |  |  | 19550 | 15450
ของศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
1.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ | 30000 |  |  |  | 19890 | 10110
1.3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ฯ | 20000 |  |  |  | 18600 | 1400
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2. โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด | 5000 | - |  |  | 4990 | 10
(TO BE NUMBER ONE)
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 35000 |  |  |  | 21549 | 13451
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
รวม | 125000 | - |  |  | 84579 | 40421
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |  |  |  | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. โครงการพัฒนาตำบลโดยสนับสนุน การทำความ | 10000 | - |  |  | 29910 | 90 |  |  |  | โอนเพิ่ม
สะอาดถนนและพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบล (Big Cleaning day) | [9 empty] | 20,000 บ.
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตาม | 10000 | - |  |  | 17450 | 12550 |  |  |  | โอนเพิ่ม
แนวทางนโยบายรัฐบาลและจังหวัด | [9 empty] | 20,000 บ.
3. โครงการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้ชำระภาษี | 5000 | - |  |  | 900 | 4100
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร | 30000 | - |  |  | 30000 | 0
"การปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดและการ
จัดทำหมายเหตุประกอบฐานทางการเงิน ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ"
รวม | 55000 | - |  |  | 78260 | 16740
16
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |  |  |  | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 102000 | - |  |  | 64158 | 37842
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 67800 | - |  |  | 33831 | 33969
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก | 308700 | - |  |  | 315648 | 52 |  |  |  | โอนเพิ่ม
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ | [9 empty] | 7,000 บ.
4. โครงการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง | 5000 | - |  |  | 1610 | 3390
นักเรียน
5. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตและ | 20000 | - |  |  | 14530 | 5470
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช
6. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนม | 20000 | - |  |  | 15760 | 4240
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม | 25000 | - |  |  | 60550 | 450 |  |  |  | โอนเพิ่ม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | [9 empty] | 36,000 บ.
และงานวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
8. โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและ | 600000 | - |  |  | 775760 | 24240 |  |  |  | โอนเพิ่ม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน | [9 empty] | 200,000 บ.
ถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์)
9. โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ | 20000 | - |  |  | 11610 | 8390
10. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมศาสนา | 50000 | - |  |  | 49400 | 600
วิถีชีวิต หรือประเพณีต่างๆ
11. โครงการทำบุญสัญจรตามวันสำคัญทาง | 10000 | - |  |  | 24570 | 430 |  |  |  | โอนเพิ่ม
พุทธศาสนา | [9 empty] | 15,000 บ.
12. โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม | 50000 | - |  |  | 49870 | 130
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี
13. โครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณร | 5000 | - |  |  | 15000 | 0 |  |  |  | โอนเพิ่ม
10,000 บ.
14. โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย | 10000 | - |  |  | 9745 | 255 |  |  |  | ตั้งจ่าย
ประจำปีการศึกษา 2565 | [9 empty] | รายการใหม่
15. โครงการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้อง- | 30000 | - |  |  | 17450 | 12550
เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ | 10000 | - |  |  | 9795 | 205
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
รวม | 1333500 | - |  |  | 1469287 | 132213

## โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
18
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
รวม | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
1. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา | 10000 | - | - | 10000
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | 5000 | - | - | 5000
รวม | 15000 | - | - | 15000
19
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพงาน | 20000 | - | 0 | 20000
ระบบไฟฟ้า
2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาประปา | 20000 | - | 0 | 20000
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
3. โครงการอบรมรักนวล สงวนตัว (ป้องกันการ | 5000 | - | - | 5000
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)
4. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ | 10000 | - | 0 | 10000
ประชาชน และเยาวชน
5. โครงการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ | 150000 | - | - | 150000
6. โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ | 50000 | - | - | 50000
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
7. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลนรสิงห์ | 10000 | - | 0 | 10000
8. โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำ | 10000 | - | - | 10000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม | 275000 | 0 | 0 | 275000
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| 0 | - | - | 0
รวม | 0 | - | - | 0
20
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน | 20000 |  |  | 20000
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย | 15000 |  |  | 15000
แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ | 15000 |  |  | 15000
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวม | 50000 | - | - | 50000
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 150000 | - | - | 150000
2. โครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ | 5000 | - | - | 5000
ในการชำระภาษี
3. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน | 10000 | - | - | 10000
ทรัพย์สิน
4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | 10000 | - | 0 | 10000
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ | 10000 | - | 0 | 10000
บุคลากร
6. โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ | 5000 | - | - | 5000
7. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำ | 10000 | - | 0 | 10000
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
8. โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | 50000 | - | 0 | 50000
9. โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุ | 60000 | - | - | 60000
และป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก
รวม | 310000 | - | - | 310000
21
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | 10000 | - | 0 | 10000
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสู่วัยเรียน | 10000 | - | - | 10000
รวม | 20000 | - | - | 20000

## o9
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความลึก 150 เมตร | 500000 | 445600 | 21 กรกฎาคม 2566 | 19 สิงหาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความลึก 150 เมตร | 450000 | 445600 | 9 กันยายน 2566 | 8 ตุลาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หมู่ที่ 2 | 91000 | 91000 | 17 ตุลาคม 2566 | 16 พฤศจิกายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | 5000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20000 | 13320.2 | เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 65 เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย. 66 | เทศกาลปีใหม่ 4 ม.ค. 66 เทศกาลสงกรานต์ 17 เม.ย. 66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการส่งเสริมทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | 40000 | 71580 | 13 มกราคม 2566 | 13 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการเพชรในถิ่นตำบลนรสิงห์ | 30000 | 29150 | 2 กันยายน 2566 | 2 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
4. โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างสุขสนุกอย่างสร้างสรรค์ | 100000 | 19640 | 12 มกราคม 2566 | 13 มกราคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
5. โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพงานระบบไฟฟ้า | 20000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
6. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ | 20000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
7. โครงการอบรมรักนวล สงวนตัว (ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) | 5000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
8. โครงการเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน และเยาวชน | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
9. โครงการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ | 150000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
10. โครงการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ | 50000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
11. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลนรสิงห์ | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
12 โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20000 | 10000 | 6 มีนาคม 2566 | 6 มีนาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางถึงปลายทาง (โครงการรณรงค์ให้ใช้ถังขยะเปียก) | 30000 | 75000 | 15 ธันวาคม 2565 | 15 ธันวาคม 2565 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | 20000 | 11375 | 28 มิถุนายน 2566 | 28 มิถุนายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขหรือจัดการบริหารสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน(อุดหนุนอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่1-7) | - | - | - | - | - | - | -
1.1 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | 35000 | 19550 | 17 สิงหาคม 2566 | 17 สิงหาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ของศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
1.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ | 30000 | 19890 | 25 สิงหาคม 2566 | 25 สิงหาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
1.3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ฯ | 20000 | 18600 | 23 สิงหาคม 2566 | 23 สิงหาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2. โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) | 5000 | 4990 | 24 มิถุนายน 2566 | 26 มิถุนายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 35000 | 21549 | 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 1 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
4. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน | 20000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 15000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 15000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการพัฒนาตำบลโดยสนับสนุน การทำความสะอาดถนนและพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบล (Big Cleaning day) | 10000 | 29910 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและจังหวัด | 10000 | 17450 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้ชำระภาษี | 5000 | 900 | 13 เมษายน 2566 | 13 เมษายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร | 30000 | 30000 | 18 มีนาคม 2566 | 7 เมษายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
"การปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดและการ
จัดทำหมายเหตุประกอบฐานทางการเงิน ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ"
5. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 150000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
6. โครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี | 5000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
7. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
8. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
10. โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ | 5000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
11. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
12. โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | 50000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
13. โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก | 60000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการตามยุทธศาสตร์ | งบตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
1. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ | 102000 | 64158 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ | 67800 | 33831 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ | 308700 | 315648 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
4. โครงการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน | 5000 | 1610 | 29 มิถุนายน 2566 | 29 มิถุนายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
5. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช | 20000 | 14530 | 12 สิงหาคม 2566 | 5 ธันวาคม 2565 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
6. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 20000 | 15760 | 12 สิงหาคม 2566 | 12 สิงหาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และงานวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 | 25000 | 60550 | 3 มิถุนายน 2566 | 28 กรกฎาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
8. โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว (พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์) | 600000 | 775760 | 28 มกราคม 2566 | 1 กุมภาพันธ์ 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
9. โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ | 20000 | 11610 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
10. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมศาสนาวิถีชีวิต หรือประเพณีต่างๆ | 50000 | 49400 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
11. โครงการทำบุญสัญจรตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา | 10000 | 24570 | 1 ตุลาคม 2565 | 30 กันยายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
12. โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี | 50000 | 49870 | 13 เมษายน 2566 | 13 เมษายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
13. โครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณร | 5000 | 15000 | 23 กรกฎาคม 2566 | 23 กรกฎาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
14. โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2565 | 10000 | 9745 | 24 มีนาคม 2566 | 24 มีนาคม 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
15. โครงการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ | 30000 | 17450 | 7 เมษายน 2566 | 7 เมษายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์ | 10000 | 9795 | 24 มิถุนายน 2566 | 26 มิถุนายน 2566 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
17. โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
18. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กสู่วัยเรียน | 10000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี