## โครงการที่ดำเนินการแล้ว
14
7. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 84 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 64 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมน | 1000000 | - | 499000 | 501000 | ดำเนินการแล้ว
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7
2. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า | 598613.75 | - | 598613.75 | 0 | ดำเนินการแล้ว
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 7
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 200000 | - | 155000 | 45000 | ดำเนินการแล้ว
เหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น)
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตำบลนรสิงห์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 214000 | - | 133000 | 81000 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ 4 (บ้านนายคนึง ออมสิน)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตำบลนรสิงห์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอด | 100000 | - | 99700 | 300 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5
6. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | 494000 | 494000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) ซ่อมแซมถนน 3 ช่วง
กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.25 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | 494000 | 494000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ ๑
8. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | 123000 | 123000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าบ้านนายสุธี กำราญศึก)
กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 154 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร
15
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | - | 252500 | 252500 | 0 | ดำเนินการแล้ว
พร้อมลงลูกรักไหล่ทาง บริเวณเส้นหน้าบ้าน
นางธนพร แพรสีดำ ขนาดกว้าง 3.50 ม.
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 420 ตร.ม.-
10. โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 | - | 487000 | 435500 | 51500 | ดำเนินการแล้ว
(หน้าวัดปราสาท)
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | - | 115400 | 115400 | 0 | ดำเนินการแล้ว
บริเวณหลังศาลพ่อปู่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | - | 28900 | 28900 | 0 | ดำเนินการแล้ว
บริเวณบ้านนางสาวลำภู แพรสีดำ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้ามคลอง | - | 37500 | 37500 | 0 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ 3 - 4 (บริเวณหน้าร้านค้า
นางสนวน ห่านทอง) กว้าง 7.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 12.00 เมตร
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | - | 57900 | 57900 | 0 | ดำเนินการแล้ว
บริเวณหน้าบ้านนายบุญลือ โพธิ์มณี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 309600 | - | 266370 | 43230 | ดำเนินการแล้ว
หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้าน หมู่ที่ 2) กว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 129 เมตร
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | 218000 | - | 186200 | 31800 | ดำเนินการแล้ว
ข้างบ้านนางฉลวย อินตะโร ขนาดกว้า 4 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
17. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 1 - 7 | 120000 | - | 100000 | 20000 | ดำเนินการแล้ว
- หน้าบ้านนายวิรุต บุญประเสริฐ
กว้าง 1.2 เมตร ยาว 12 เมตร
18. โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก | 4000000 | - | 3639331.23 | 360668.77 | ดำเนินการแล้ว
ตำบลนรสิงห์ จำนวน 1 แห่ง
รวม | 6660213.75 | 2090200 | 7715914.98 | 1134498.77
16
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
1. โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนา | 20000 | - | 19620 | 380 | ดำเนินการแล้ว
อาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน
รวม | 20000 | - | 19620 | 380
17
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการเพชรในถิ่นตำบลนรสิงห์ | 100000 | - | 53042 | 46958 | ดำเนินการแล้ว
ประจำปี 2562
2. โครงการอุดหนุนช่วยเหลือและบรรเทา | 10000 | - | 10000 | - | ดำเนินการแล้ว
ความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย
กิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก
3. โครงการส่งเสริมทำกิจกรรมโรงเรียน | 120000 | - | 49220 | 70780 | ดำเนินการแล้ว
ผู้สูงอายุ
4. โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 4450000 | - | 4307600 | 142400 | ดำเนินการแล้ว
ผู้สูงอายุ
5. โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1522000 | - | 906400 | 615600 | ดำเนินการแล้ว
ผู้พิการ
6. โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 60000 | - | 24000 | 36000 | ดำเนินการแล้ว
ผู้ป่วยเอดส์
7. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ | 346500 | - | 346500 | 0 | ดำเนินการแล้ว
ออกกำลังกาย
8. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) | 112500 | - | 112500 | 0 | ดำเนินการแล้ว
9. โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร | 190000 | - | 190000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
รวม | 6911000 | - | 5999262 | 911738
18
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ | 50000 | - | 15100 | 34900 | ดำเนินการแล้ว
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20000 | - | 20000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
รวม | 70000 | - | 35100 | 34900
19
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ | 24000 | - | 22380 | 1620 | ดำเนินการแล้ว
สุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
2. โครงการอุดหนุนโครงการพระราชดำริ | 140000 | - | 101825 | 38175 | ดำเนินการแล้ว
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7
หมู่บ้านละ 20,000 บาท
3. โครงการอุดหนุนหลักประกันสุขภาพ | 150000 | - | 150000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
อบต.นรสิงห์ (สปสช.)
รวม | 314000 | - | 274205 | 39795
20
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | 300000 | - | 5560 | 294440 | ดำเนินการแล้ว
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน | 40000 | - | 21220 | 18780 | ดำเนินการแล้ว
การตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและจังหวัด
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 300000 | - | 226820 | 73180 | ดำเนินการแล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ประจำปี 2562
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | 10000 | - | 10000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
ให้แก่ บุคลากรของ อบต.นรสิงห์
5. โครงการนรสิงห์รักษ์สะอาด "Big Cleaning | 5000 | - | - | 5000 | ดำเนินการแล้ว
ning Day"
6. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม | 30000 | - | 28415 | 1585 | ดำเนินการแล้ว
ท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
7. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร | 80000 | - | 1600 | 78400 | ดำเนินการแล้ว
เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือหนังสือประชาสัมพันธ์
8. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป | 150000 | - | 147802 | 2198 | ดำเนินการแล้ว
ราชการ (สำนักปลัด)
9. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ | 25000 | - | 25000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
10. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป | 80000 | - | 49301 | 30699 | ดำเนินการแล้ว
ราชการ (กองคลัง)
11. โครงการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้ชำระ | 4500 | - | 3000 | 1500 | ดำเนินการแล้ว
ภาษี อบต.นรสิงห์ ประจำปี 2562
12. โครงการซักซ้อมความเข้าใจในการป้อง | 55000 | - | 54600 | 400 | ดำเนินการแล้ว
กันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่
อปพร. ของ อบต.นรสิงห์ ประจำปี 2562
13. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป | 20000 | - | 720 | 19280 | ดำเนินการแล้ว
ราชการ (กองการศึกษา)
14. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป | 30000 | - | 21900 | 8100 | ดำเนินการแล้ว
ราชการ (กองการศึกษา)
แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
21
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
15. โครงการค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือมีความ | 300000 | - | 46234 | 253766 | ดำเนินการแล้ว
จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการปฎิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนกรณีฉุกเฉิน
16. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ | 220000 | - | 213000 | 7000 | ดำเนินการแล้ว
อบต.นรสิงห์
รวม | 1429500 | - | 642172 | 787328
22
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม | 50000 | - | 44050 | 5950 | ดำเนินการแล้ว
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 10
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม | 30000 | - | 12580 | 17420 | ดำเนินการแล้ว
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้าย | 20000 | - | 1400 | 18600 | ดำเนินการแล้ว
วันสวรรคตและวันพระราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิกพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
4. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและ | 30000 | - | 30000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
งานราชพิธีอำเภอป่าโมกประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5. โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ | 130000 | - | 89800 | 40200 | ดำเนินการแล้ว
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน | 308700 | - | 151520 | 157180 | ดำเนินการแล้ว
ศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์)
7. โครงการเพิ่มความรู้ประสบการณ์นอกห้อง | 40000 | - | 10000 | 30000 | ดำเนินการแล้ว
เรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ | 10000 | - | 9545 | 455 | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นรสิงห์
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 117760 | - | 117760 | 0 | ดำเนินการแล้ว
สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสู่วัยเรียน | 30000 | - | 23500 | 6500 | ดำเนินการแล้ว
ประจำปี 2562
11. โครงการปฐมนิเทศและการประชุม | 5000 | - | 2650 | 2350 | ดำเนินการแล้ว
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นรสิงห์ ประจำปีการศึกษา 2562
12. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 1004000 | - | 980000 | 24000 | ดำเนินการแล้ว
สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6
13. โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิม | 20000 | - | 16500 | 3500 | ดำเนินการแล้ว
พระเกียรติ
23
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
14. โครงการพิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน | 600000 | - | 600000 | 0 | ดำเนินการแล้ว
ถิ่นนรสิงห์ "พันท้ายนรสิงห์"
15. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ | 40000 | - | 33700 | 6300 | ดำเนินการแล้ว
วัฒนธรรมและศาสนาประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2562
16. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม | 60000 | - | 45825 | 14175 | ดำเนินการแล้ว
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ประจำปี 2562
17. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี | 29500 | - | 29500 | 0 | ดำเนินการแล้ว
สารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง
รวม | 2524960 | - | 2198330 | 326630
10. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม | 88145 | - | 501360.5 | 71583.5 | ดำเนินการแล้ว
(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นรสิงห์
11. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม | 484799 | - |  |  | ดำเนินการแล้ว
(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขต
ตำบลนรสิงห์
12. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 1012000 | - | 998000 | 14000 | ดำเนินการแล้ว
สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6

## โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
รวม | 0 | - | 0 | 0
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
รวม | 0 | - | 0 | 0
-20-
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
รวม | 0 | - | 0 | -

## โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
24
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการค่าจ้างออกแบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 150000 | - | - | 150000
ในโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
2. โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยก | 30000 | - | - | 30000
ขยะต้นทางถึงปลายทาง
รวม | 180000 | - | - | 180000
25
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข | 30000 | - | - | 30000
ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
2. โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 45000 | - | - | 45000
ประจำปี 2562
3. โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับ | 5000 | - | - | 5000
คนพิการและผู้สูงอายุ
4. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส | 10000 | - | - | 10000
5. โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | 50000 | - | - | 50000
6. โครงการอุปสมบทหมู่ และบรรพชาสามเณร | 20000 | - | - | 20000
7. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม | 20000 | - | - | 20000
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม | 180000 | - | - | 180000
26
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20000 | - | - | 20000
รวม | 20000 | 0 | 0 | 20000
27
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
1. โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ | 10000 | - | - | 10000
2. โครงการอุดหนุนหน่วยงานปศุสัตว์ใน | 20000 | - | - | 20000
การจัดทำโครงการฯ
-กิจกรรมลดจำนวนประชากรสัตว์
(ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสัตว์)
รวม | 30000 | - | - | 30000
28
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ | 5000 | - | - | 5000
2. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี | 13500 | - | - | 13500
และปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-laas)
3. โครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับ | 30500 | - | - | 30500
ประชาชนผู้ชำระภาษี อบต.นรสิงห์ ประจำปี 2562
4. โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน | 20000 | - | - | 20000
และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
ตำบลนรสิงห์ ประจำปี 2562
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 10000 | - | - | 10000
รวม | 79000 | - | - | 79000
29
โครงการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ
| งบตามข้อบัญญัติฯ | เงินสะสม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 71190 | - | - | 71190
สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นรสิงห์)
2. โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม | 5000 | - | - | 5000
และศาสนาประเพณี หล่อเทียนพรรษา
ประจำปี 2562
3. โครงการทำบุญสัญจรตามวันสำคัญ | 5000 | - | - | 5000
ทางพุทธศาสนา
รวม | 81190 | - | - | 81190

## 4
4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 209 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 64 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 11.1111 | 0 | 0 | 2 | 11.1111 | 0 | 0 | 14 | 77.7778 | 18 | 100
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
3.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 7 | 43.75 | 0 | 0 | 3 | 18.75 | 16 | 100
4.การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 66.6667 | 0 | 0 | 1 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
5.การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 100
6.การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 15 | 71.4286 | 0 | 0 | 5 | 23.8095 | 0 | 0 | 1 | 4.7619 | 21 | 100
7. การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเทียว | 15 | 75 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 100
รวม | 43 | 51.1905 | 0 | 0 | 20 | 23.8095 | 0 | 0 | 21 | 25 | 84 | 75

## 5
5. การจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 209 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 97,015,385 บาท ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้นำแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 63 โครงการ เป็นเงิน 14,770,903.98 บาท และงบประมาณเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,933,840 บาท รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้จัดทำงบประมาณทั้งสิ้น 16,704,743.98 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.22 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  |  | เงินสะสม |  |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
| โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 5389214.98 | 14.307 | 9 | 1933840 | 5.1338 | 18 | 7323054.98 | 19.4408
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ | 1 | 19620 | 0.052086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19620 | 0.052086
3. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน | 16 | 5999262 | 15.9265 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5999262 | 15.9265
4. การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 35100 | 0.093181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35100 | 0.093181
5. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข | 5 | 274205 | 0.72794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274205 | 0.72794
6. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 21 | 855172 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 21 | 855172 | 2.2703
7. การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเทียว | 20 | 2198330 | 5.836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2198330 | 5.836
รวม | 75 | 14770903.98 | 15.2253 | 9 | 1933840 | 1.9933 | 84 | 16704743.98 | 17.2187

## 6
6. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้นำแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 75 โครงการ เป็นเงิน 14,770,903.98 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และงบประมาณเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,933,840 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.58 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  |  | เงินสะสม |  |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
| โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 5389214.98 | 32.2616 | 9 | 1933840 | 11.5766 | 18 | 7323054.98 | 43.8382
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ | 1 | 19620 | 0.052086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19620 | 0.052086
3.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน | 16 | 5999262 | 15.9265 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5999262 | 15.9265
4.การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 35100 | 0.093181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35100 | 0.093181
5.การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข | 5 | 274205 | 0.72794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274205 | 0.72794
6.การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 21 | 855172 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 21 | 855172 | 2.2703
7. การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเทียว | 20 | 2198330 | 5.836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2198330 | 5.836
รวม | 75 | 14770903.98 | 88.4234 | 9 | 1933840 | 11.5766 | 84 | 16704743.98 | 100

## 7
7. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 53 โครงการ เป็นเงิน 14598,115.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้จัดทำไว้ (ข้อ 6)
ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  |  | เงินสะสม |  |  | จำนวนโครงการทั้งหมด
| โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | โครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 2510260.46 | 13.6554 | 9 | 1933840 | 10.5197 | 24 | 4444100.46 | 24.1751
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ | 1 | 19620 | 0.10673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19620 | 0.10673
3. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน | 11 | 5596696.7 | 30.445 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5596696.7 | 30.445
4. การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 5033.7 | 0.027382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5033.7 | 0.027382
5. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข | 4 | 280590 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280590 | 1.5264
6. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | 7 | 1921546.55 | 10.4529 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1921546.55 | 10.4529
7. การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10 | 2533913.5 | 13.784 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2533913.5 | 13.784
รวม | 49 | 12867660.91 | 69.9977 | 9 | 1933840 | 10.5197 | 58 | 14801500.91 | 80.5175

## Sheet1
ย1 | 499000 | ย2 | 19620 | ย3 | 53042 | ย4 | 15100 | ย5 | 22380 | ย7 | 44050 | จ่ายขาด
| 598613.75 |  |  |  | 10000 |  | 20000 |  | 101825 |  | 12580 | 494000
| 99700 |  |  |  | 49220 |  | 35100 |  | 150000 |  | 1400 | 493000
| 266370 |  |  |  | 4307600 |  |  |  | 274205 |  | 30000 | 123000
| 186200 | ย6 | 5560 |  | 906400 | [5 empty] | 89800 | 252500
| 100000 |  | 21220 |  | 24000 | [5 empty] | 151520 | 435500
| 3639331.23 |  | 226820 |  | 346500 | [5 empty] | 10000 | 11540
| 5389214.98 |  | 10000 |  | 112500 | [5 empty] | 9545 | 28900
|  |  | 28415 |  | 190000 | [5 empty] | 117760 | 37500
|  |  | 1600 |  | 5999262 |  | 14770903.98 |  |  |  | 23500 | 57900
|  |  | 147802 | [7 empty] | 2650 | 1933840
|  |  | 25000 | [7 empty] | 980000
|  |  | 49301 |  |  |  | 16704743.98 |  |  |  | 16500
|  |  | 3000 | [7 empty] | 600000
|  |  | 54600 | [7 empty] | 33700
|  |  | 720 | [7 empty] | 45825
|  |  | 21900 | [7 empty] | 29500
|  |  | 46234 | [7 empty] | 2198330
213000
855172

## Sheet2
งบแผน
ย1 | 499000
598613